خطة التحسين

المحور : القدرة المؤسسية                                                                            المجال : المشاركة المجتمعية             4-1-1

المعيار : توافر شراكة فعالة بين المؤسسة والاسرة والمجتمع المحلي 4-1

الهدف العام : توفر المؤسسة ثقافة داعمة للمشاركة المجتمعية

الفترة الزمنية لتحقيق الهدف : تبدأ من 8 1 /9/2010م .

| الاهداف الاجرائية | الاستراتيجيات و الانشطة | الزمن |  | المسئول عن التنفيذ | الامكانات المتاحة |  | مؤشرات النجاح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | المدة | التوقيت |  | النوع | المصدر |  |
| - إشراك مجلس الامناء واولياء الامور في وضع خطة التوعية باهمية المشاركة المجتمعية في تطوير العملية التعليمية | - وضع خطة حصر امكانيات المدرسة واحتياجتها - حجز موقع علي الانترنت لنشر الخطط علية - عرض لاهم انجازات المدرسة في الفترة السابقة | شهر | من 1/10/2009 الي 1/11/2009 | فريق المشاركة مدير المدرسة منسق الجودة | - الخطة - الاحتياجات - الامكانيات | المشاركة المجتمعية | - صورة من الخطة والبرنامج الزمني - صورة من امكانيات المدرسة في خدمة المجتمع المحلي - احتياجات المدرسة - صور فوتوغرافية - انجازات المدرسة - صور فوتوغرافية |

خطة التحسين

المحور : القدرة المؤسسية                                                                            المجال : المشاركة المجتمعية             4-1-2

المعيار : توافر شراكة فعالة بين المؤسسة والاسرة والمجتمع المحلي  الهدف العام :تستخدم المؤسسة إمكاناتها البشرية والمادية في خدمة المجتمع المحلي

الفترة الزمنية لتحقيق الهدف : تبدأ من

| الاهداف الاجرائية | الاستراتيجيات و الانشطة | الزمن |  | المسئول عن التنفيذ | الامكانات المتاحة |  | مؤشرات النجاح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | المدة | التوقيت |  | النوع | المصدر |  |
| - تفعيل مشاركة العاملين بالمؤسسة في برامج خدمة المجتمع المحلي - تتيح المؤسسة امكاناتها المادية لاقامة انشطة المجتمع المحلي | - برنامج توعية عن مرض انفلونزا الخنازير - عمل بطاقات دعوة - الاعلان عن موعد الندوة - اعداد محاضر الندوة من قبل المسئول - اشتراك المكتبة في مهرجان القراءة للجميع - يرامج محو الامية لخدمة ابناء المجتمع المحلي - استخدام الاندية الصيفية وملاعب المؤسسة في الانشطة الرياضية | شهر | من 20092009 | فريق المشاركة الاخصائي المكتبة | - ملصقات - اعلانات - صور فوتوغرافية | ميزانية المدرسة والمشاركة المجتمعية | - التوعية والارشاد - نماذج ورقية - صور فوتوغرافية - برنامج الندوة - مذكرة مالية - تقارير - محاضر - اعلانات - دعوات - ملصقات - نشرات |

خطة متابعة

المحور : القدرة المؤسسية                                                                            المجال : المشاركة المجتمعية             4-1-2

المعيار : توافر شراكة فعالة بين المؤسسة والاسرة والمجتمع المحلي  الهدف العام :تستخدم المؤسسة إمكاناتها البشرية والمادية في خدمة المجتمع المحلي

| الاهداف الاجرائية | الاستراتيجيات | مؤشرات النجاح | تاريخ الانجاز | القائم علي التنفيذ | المتابعة |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | مسئول المتابعة | التاريخ | اساليب المتابعة |
| - تفعيل مشاركة العاملين بالمؤسسة في برامج خدمة المجتمع المحلي - تتيح المؤسسة امكاناتها المادية لاقامة انشطة المجتمع المحلي | - تم عمل برنامج توعية عن مرض انفلونزا الخنازير - تم عمل بطاقات دعوة - تم الاعلان عن موعد الندوة - تم اعداد محاضر الندوة من قبل المسئول - جارى اشراك المكتبة في مهرجان القراءة للجميع - جاري عمل برامج محو الامية لخدمة ابناء المجتمع المحلي - تم استخدام الاندية الصيفية وملاعب المؤسسة في الانشطة الرياضية | - تم التوعية والارشاد - تم اعداد نماذج ورقية - صور فوتوغرافية - تم اعداد برنامج الندوة - تم اعداد مذكرة مالية - تم اعداد تقارير - محاضر - اعلانات - دعوات - ملصقات - نشرات | 1/9/2009 | فريق المشاركة الاخصائي المكتبة | مدير المدرسة المنسق | 30/8/2009 | الملاحظة |

خطة متابعة

المحور : القدرة المؤسسية                                                                            المجال : المشاركة المجتمعية             4-1-1

المعيار : توافر شراكة فعالة بين المؤسسة والاسرة والمجتمع المحلي 4-1    الهدف العام : توفر المؤسسة ثقافة داعمة للمشاركة المجتمعية

| الاهداف الاجرائية | الاستراتيجيات | مؤشرات النجاح | تاريخ الانجاز | القائم علي التنفيذ | المتابعة |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | مسئول المتابعة | التاريخ | اساليب المتابعة |
| - إشراك مجلس الامناء واولياء الامور في وضع خطة التوعية باهمية المشاركة المجتمعية في تطوير العملية التعليمية | - تم وضع خطة حصر امكانيات المدرسة واحتياجتها - تم حجز موقع علي الانترنت لنشر الخطط علية - جاري عرض لاهم انجازات المدرسة في الفترة السابقة | - تم اعداد صورة من الخطة والبرنامج الزمني - تم عمل صورة من امكانيات المدرسة في خدمة المجتمع المحلي - احتياجات المدرسة - صور فوتوغرافية - انجازات المدرسة - صور فوتوغرافية | 1/11/2010 | فريق المشاركة مدير المدرسة منسق الجودة | المنسق فريق المجال | 17/11/2010 | المقابلة |