| مراحل ضمان الجودة | خطوات تنفيذ | توقيت التنفيذ | مسؤلية التنفيذ | أدلة ومؤشرات التنفيذ | مصادر التمويل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المرحلة الأولى الإعداد للعام الدراسى ( التهيئة والإستعداد ) | - تشكيل فريق قيادة التطوير - تشكيل فريق التهيئة والاستعداد - إعداد ملف التهيئة والاستعداد - تشكيل الفرق التسع للجودة - الاهتمام بنواتج التعلم | 1/9/2012 الي 30/9/2012 | - مديرة المدرسة - مسئول الجودة - فريق قيادة التطوير - المعلم الاول والمعلمين | - محاضر تشكيل فرق قيادة التطوير وفريق التهيئة والاستعداد وتشكيل الفرق التسع للجودة . - وجود خطة إعلامية - دفاتر تحضير المعلمين | ميزانية المدرسة مجلس الأمناء المشاركة المجتمعية مشاركات المعلمين |
| المرحلة الثانية التقييم الذاتي | - تشكيل فريق قيادة التقييم الذاتي - تدريب فرق التقييم الذاتي - أدوات التقييم الذاتي - إجراء التقييم - تشكيل فريق لمتابعة نواتج التعلم | 1/10/1012 إلي 31/10/2012 | فريق قيادة التطوير رؤساء الملفات وحدة التدريب المعلم الاول لكل مادة | - وجود محاضر اجتماع تشكيل فريق قيادة التقييم الذاتي - برنامج تدريب الفرق - وجود نماذج من الاستبيانات - سجلات المدرس الاول - نتائج الامتحانات الشهرية والترم | ميزانية المدرسة مجلس الأمناء والمعلمين المشاركة المجتمعية |

| مراحل ضمان الجودة | خطوات تنفيذ | توقيت التنفيذ | مسؤلية التنفيذ | أدلة ومؤشرات التنفيذ | مصادر التمويل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المرحلة الثالثة تحديد فجوات التحسين والتطوير | - تحليل نتائج التقييم - تحديد الفجوات - اعداد تقرير للتقييم الذاتي | 1/11/2012 إلي 30/11/2012 | - فريق قيادة التقييم الذاتي - مسئول الجودة - رؤساء الفرق | - وجود قائمة بالنتائج النهائية للتقييم الذاتي وتحديد الفجوات - وجود تقرير نهائي للتقييم الذاتي | - ميزانية المدرسة - مجلس الامناء - المشاركة المجتمعية |
| المرحلة الرابعة تصميم خطط التحسين | - تحديد الاولويات للتحسين - تصميم الخطط الخاصة بكل فريق من الفرق التسعة | 1/12/2012 إلي 31/12/2012 | - فريق قيادة التطوير - مسئول الجودة - رؤساء الفرق | - وجود محاضر اجتماعات - تحديد الاولويات - وجود خطط تحسين لكل الفرق | - ميزانية المدرسة - مجلس الأمناء - المشاركة المجتمعية |

| مراحل ضمان الجودة | خطوات تنفيذ | توقيت التنفيذ | مسؤلية التنفيذ | أدلة ومؤشرات التنفيذ | مصادر التمويل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المرحلة الخامسة -تنفيذ خطط التحسين | تشكيل فريق ادارة وتنفيذ الخطة | 1/1/2013 الي 31/3/2013 | فريق قيادة التطوير مسئول الجودة رؤساء الفرق | - وجود محاضر تشكيل فريق إدارة وتنفيذ الخطة - وجود أمثلة لخطط منفذه | ميزانية المدرسة مجلس الأمناء المشاركة المجتمعية |
| المرحلة السادسة متابعة وتقويم الأداء فى تنفيذ الخطة | - تصميم خطط متابعة لكل خطط التحسين السابقة | 1/ 4 /2013الي 31 / 5/2013 | فريق قيادة التطوير مسئول الجودة رؤساء الفرق | وجود فريق متابعة لخطط التحسين وجود خطط متابعة | ميزانية المدرسة مجلس الأمناء المشاركة المجتمعية |